П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центральное

«16» октября 2024г.                                                                            № 21

«Об утверждении программы «Социально-

экономического развития Центрального

сельского поселения»

В целях исполнения постановлений администрации Центрального сельского поселения от 25 сентября 2024 года N 15 "О системе управления муниципальной  программой Центрального сельского поселения, № 16 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальной программы Центрального сельского поселения" и № 17 "Об утверждении Методических рекомендаций по мониторингу муниципальной программы Центрального сельского поселения" администрация Центрального сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Центрального сельского поселения» (далее – Программа, прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Центрального сельского поселения от 12 сентября 2014 года № 8 "Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении программы «Социально-экономического развития Центрального сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Центрального

сельского поселении	М.Б. Шаповалов

Утверждена

постановлением администрации

Центрального сельского поселения

от «16» октября 2024 г.  № 21

## Программа

## Социально - экономическое развитие

Центрального сельского поселения

( далее - муниципальная программа)

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития Центрального сельского поселения

Муниципальное образование «Центральное сельское поселение» обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования «Ракитянский район» Белгородской области.

Общая площадь земель, входящих в состав Центрального сельского поселения составляет 2935 га, в том числе по категориям:

земли сельскохозяйственного назначения – 2540 га;

земли промышленности – 34га;

земли лесного фонда – 205 га;

земли населенных пунктов – 156 га.

На территории Центрального сельского поселения расположен 1 детский сад, который посещают 45 детей.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 11 единиц, индивидуальных предпринимателей, 4 единиц семейных ферм, обслуживают потребителей 3 объекта розничной торговли и общественного питания.

В поселении созданы условия для проведения массовых культурно-досуговых мероприятий, развития физической культуры и спорта.

Проводятся работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

Общая численность населения Центрального сельского поселения составляет 831 человек, трудоспособного населения – 437 человек, 90 % которого задействовано на предприятиях и в организациях района, 0,7% - в области, 2% - за пределами области.

На территории поселения проживают 145 школьников, 189 молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет, 194 пенсионера.

Административным центром Центрального сельского поселения  является с. Центральное, расположенный в 85 километрах от областного центра - города Белгорода. Населенные пункты поселения связаны дорогами с твердым покрытием. Экологическая  обстановка благополучная, радиационный фон в норме.

В настоящее время приоритетной задачей является комплексное развитие территории Центрального сельского поселения.  Долгосрочной стратегической целью комплексного развития является сохранение общей численности населения, повышения уровня и качества его жизни.

1.2. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы « Социально-экономическое развитие Центрального сельского поселения

Приоритетами развития территории поселения являются:

- повышение уровня комплексного обустройства поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, реализация проектов по благоустройству;

- содействие занятости населения;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Ракитянском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории поселения в состоянии санитарного благополучия и экологической безопасности.

- 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации и Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента   Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года",  Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р, государственной программы Белгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области" (для сельских поселений), государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Белгородской области» (для городских поселений).

- 1.4. Задачи государственного управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

## «Социально - экономическое развитие Центрального сельского поселения

Основными задачами развития территории Центрального сельского поселения являются:

- повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан;

- формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан;

- обеспечение устойчивости территориального развития, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе  экологической безопасности.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности в хозяйственной жизни поселения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей поселения. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов поселения.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности поселения.

Создание полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов, входящих в состав Центрального сельского поселения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки на муниципальном уровне. Согласованные действия органов  местного самоуправления и различных организаций, а также координация межотраслевых связей является видимым проявлением эффективности их работы.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

-  Реализация механизмов комплексного развития  населенных пунктов.

-  Сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой проживания.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей на территории поселения, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности для маломобильных групп населения и иное).

II. Паспорт муниципальной программы Центрального сельского поселения

«Социально-экономическое развитие Центрального сельского поселения»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Центрального сельского поселения | Глава администрации Центрального сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы Центрального сельского поселения | 2025 – 2027 годы |  |
| Цели муниципальной программы Центрального сельского поселения | Повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан, обеспечение устойчивого территориального развития и экологической безопасности. |  |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы Центрального сельского поселения | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4588,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 4588,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | Национальная цель: 1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи. 1.«Комфортная и безопасная среда для жизни» 2.Экологическое благополучие 3. Развитие потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности 4.Устойчивая и динамичная экономика |  |
|  | - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" - Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р - Государственная программа Белгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области". |  |
| Связь с целями развития Ракитянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Ракитянского района Белгородской области | 1. Стратегическая цель Ракитянского района Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Ракитянского района Белгородской области, направленных на сокращение внутрипоселенческих различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития»/ («Развитие городских агломераций»). 2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие». 2.1 Показатель Сохранение численности населения, повышение уровня и качества его жизни. |  |

#### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан, обеспечение устойчивого территориального развития и экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных объектов на территории поселения | МП | Прогрессирующий | единица | 4 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Администрация Центрального сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» |
| 2. | Количество замененных ламп наружного освещения | МП | Прогрессирующий | штука | 15 | 2023 | 5 | 5 | 5 | - | Администрация Центрального сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области |
| 3. | Посадка зеленых насаждений | МП | Прогрессирующий | Тыс. штук | 1000 | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Администрация Центрального сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области |
| 4. | Количество установленных МАФ | МП | Прогрессирующий | штука | 4 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | Администрация Центрального сельского поселения | «Комфортная и безопасная среда для жизни» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области |
| 5. | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | МП | Прогрессирующий | процент | 70 | 2023 | 75 | 75 | 75 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация Центрального сельского поселения | Развитие потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности | - Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области" |
| 6. | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | МП | Прогрессирующий | единиц | 556 | 2023 | 560 | 560 | 560 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация Центрального сельского поселения | Развитие потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности | - Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области" |
| 7. | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | МП | Прогрессирующий | процент | 30 | 2023 | 40 | 40 | 40 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация Центрального сельского поселения | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области". |
| 8. | Количество проведенных спортивных мероприятий | МП | Прогрессирующий | единиц | 105 | 2023 | 110 | 110 | 110 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация Центрального сельского поселения | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области". |
| 9. | Рост численности населения систематически занимающихся физкультурой и спортом | МП | Прогрессирующий | процент | 2 | 2023 | 2,5 | 3 | 3 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” | Администрация Центрального сельского поселения | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области". |
| 10. | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г | ГП области МП | Регрессирующий | процент | 2 | 2023 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация Центрального сельского поселения | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Государственная программа Российской Федерации «Энергосбереже ние и повышение энергетической эффективности до 2035 года» | Государственная программа Российской Федерации «Энергосбереже ние и повышение энергетической эффективности до 2035 года» |
| 11 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ | МП | Прогрессирующий | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация Центрального сельского поселения | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ | Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области" |
| 12 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроительных работ | МП | Прогрессирующий | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация Центрального сельского поселения | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ | Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области" |
| 13 | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП | Прогрессирующий | человек | 50 | 2023 | 40 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация Центрального сельского поселения | Устойчивая и динамичная экономика | Государственная программыа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области |
| 14 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову | МП | Регрессирующии | голов | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года | Администрация Центрального сельского поселения | Экологическое благополучие | Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области |
| 15 | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП | Регрессирующий | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год | Администрация Центрального сельского поселения | Комфортная и безопасная среда для жизни | Государственная программаБелгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв | фев. |  | март |  |  | апр. |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт |  | нояб |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. | Цель: «Повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан, обеспечение устойчивого территориального развития и экологической безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных объектов на территории поселения | МП | единица |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |
| 1.2 | Количество замененных ламп наружного освещения | МП | штука |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | - |  |  | - |  | - |  | - | 5 |
| 1.3 | Посадка зеленых насаждений | МП | Тыс. штук |  | - |  | - |  | - |  |  | 100 |  | 250 |  | 250 |  | - |  | - | 200 |  | 200 |  | - |  | 1000 |
| 1.4 | Количество установленных МАФ | МП | штука |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |
| 1.5 | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | МП | процент |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 75 |
| 1.6 | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | МП | единиц |  | 55 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 55 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 560 |
| 1.7 | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | МП | процент |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 40 |
| 1.8 | Количество проведен ных спортивных мероприя тий | МП | единиц |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 110 |
| 1.9 | Рост численности населения систематически занимающихся физкультурой и спортом | МП | процент |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 2,5 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 2,5 |
| 1.10 | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г. | МП | процент |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 1,5 |  | - | - |  | - |  | - |  | 1,5 |
| 1.11 | Количество объектов в отношении которых планируе тся проведение кадастро вых работ | МП | единиц |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0 |
| 1.12 | Количество объектов в отношении которых планиру ется проведение землеустроительных работ | МП | единиц |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0 |
| 1.13 | Количество несовершен нолетних граждан, трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП | человек |  | - |  | - |  | - |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | - | - |  | - |  | - |  | 40 |
| 1.14 | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП | процент |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.15 | Количес тво животных без владель цев, подлежащих отлову | МП | единиц |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 0 |

#### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Центрального сельского поселения» |  |  |  |
|  | Администрация Центрального сельского - поселения |  |  | Срок реализации:2025 – 2027 |
|  | Задача 1. | Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан. |  |  |
|  | Задача 2. | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан |  |  |
|  | Задача 3. | Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения. |  |  |
|  | Задача 4. | обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |
|  | Администрация Центрального сельского поселения |  |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан, |  | Повышен уровень обустройства поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Реализованы проекты по благоустройству объектов на территории поселения. Обеспечено комплексное благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Реализованы 1 проектов по благоустройству объектов на территории поселения. Заменено 5 ламп наружного освещения Посажено 1000 шт. зеленых насаждений Установлено 1МАФ |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления культурно-досуговой деятельности» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Центрального сельского поселения |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан | Созданы условия для развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения. Созданы условия для увеличения качества и объемов услуг в сфере культуры, предоставляемых населению | Рост численности участников культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории до 75% Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с показателем 2023 года. |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Центрального сельского поселения |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан | Созданы условия для систематических занятий физкультурой и спортом на территории поселения. Созданы условия для увеличения качества и объемов услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению | Рост численности участников спортивных мероприятий к общей численности населения территории до 40% Увеличение числа массовых спортивных мероприятий в ___ раза по сравнению с показателем 2023 года |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения экономической эффективности» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Центрального сельского поселения |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения. | Создание на территории поселения условий для развития малого и среднего предпринимательства Реализация мероприятий в области энергосбережения и Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении объектов муниципальной собственности поселения. | Рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства . снижение на 2% ежегодно объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к показателям базового 2023 г. Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении объектов муниципальной собственности поселения |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Центрального сельского поселения |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения. | Трудоустроены несовершеннолетние граждане на период свободного от учебы время | Трудоустроено 40 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Центрального сельского поселения |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности | Сокращение количества совершенных правонарушений на территории поселения Сокращение количества пожаров на территории поселения | Сокращение количества правонарушений на __% к уровню 2023 года Сокращение количества пожаров на ___% к уровню 2023 года |

|  | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Центрального сельского поселения |  | Срок реализации: 2025 – 2027 |
| 1 | обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности | Сокращена численность животных без владельцев | Сокращена численность животных без владельцев на 0,7% |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Центрального сельского поселения». | 01 0 00 00000 | 4588 | 1578 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 4588 | 1578 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | х |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | х | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | х | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения | х | 4588 | 1578 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | х | -- | - - | - - |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории поселения» | 01 4 01 00000 | 1707 | 1124 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 1707 | 1124 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | - |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета | - |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 1707 | 1124 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления культурно-досуговой деятельности» | 01 4 02 00000 | 172 | 169 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 172 | 169 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 172 | 169 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий» | 01 4 03 00000 | 2525 | 285 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 2525 | 285 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 2525 | 285 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения экономической эффективности» | 01 4 04 00000 |  |  |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения» | 01 4 05 00000 | 149 | 0 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 149 | 0 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 149 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01 4 06 00000 | 35 | 0 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 35 | 0 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 35 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» | 01 4 07 00000 |  |  |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Реализация мероприятий по благоустройству территории поселения »

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

| Ответственный орган | Администрация Центрального сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача: «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных объектов на территории поселения | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | Шаповалов М.Б. |
| 1.2 | Количество замененных ламп наружного освещения в населен ных пунктах | прогрессирующий | МП | штук |  | 2023 |  | 5 | 5 | 5 | Шаповалов М.Б. |
| 1.3 | Посадка зеленых насаждений | прогрессирующий | МП | штук |  | 2023 |  | 1000 | 1000 | 1000 | Шаповалов М.Б. |
| 1.4 | Количество установленных МАФ | прогрессирующий | МП | штук |  | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | Шаповалов М.Б. |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятия по благоустройству территории поселения |  | Количес тво благоустроенных объектов на террито рии поселения | МП | Едини ца | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  | Количес тво установленных МАФ | МП | штука | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Межбюдженые трансферты на организа цию наружного освещения населенных пунктов |  | Количес тво замененных ламп наружн ого освеще ния в населен ных пунктах | МП | штука | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 1.3 | Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов |  | Посадка зеленых насажде ний | МП | штука | - | - | - | 100 | 250 | 250 | - | - | 200 | 200 | - | 1000 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Задача: «Повышение качества жизни населения, создание комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| 1.1 | Количество благоустроен ных объектов на территории поселения | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Едини ца |  | 2023 | 1 | 1 | 1 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| 1.2 | Количество установленных МАФ | Оказание услуг (выполнение работ) |  | штука |  | 2023 | 1 | 1 | 1 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| На территории поселения проведено благоустройство ____ объектов (расшифровать), установлено ___ штук малых архитектурных форм (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количес тво замененных ламп наружн ого освеще ния в населен ных пунктах) | Оказание услуг (выполнение работ) | штука |  |  | 2023 | 5 | 5 | 5 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| Обеспечение нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы,, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка зеленых насаждений | Оказание услуг (выполнение работ) | штука |  |  | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| На территории поселения проведены работы по озеленению территории на площади ____ кв.м. Высажено ___ штук зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов | Оказание услуг (выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество благоустроен ных объектов на территории поселения | Оказание услуг (выполнение работ) | Едини ца |  |  | 2023 | 1 | 1 | 1 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| На территории поселения за счет целевых средств, переданных районному бюджету, проведено благоустройство ____ объектов (расшифровать), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории населения» | 01 4 01 00000 | 1707 | 1124 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 1707 | 1124 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 1707 | 1124 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - |  |  |
|  | Мероприятие «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» | 01 4 01 29990 | 595 | 0 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 595 | 0 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 595 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов» | 01 4 01 81340 | 314 | 326 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 314 | 326 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 314 | 326 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» | 01 4 01 89930 | 798 | 798 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 798 | 798 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 798 | 798 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступлении контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие 1 «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Благоустройство объекта_____________ | «_____» | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 1.2 Благоустройство объекта _________________ | «_____» | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 1.3 Благоустройство объекта_____________ | «_____» | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 1.4 Расчет потребности в финансовых средствах на 2026 год | 10.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчеты к бюджету на 2026 год |
| Мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 Благоустройство объекта_____________ | «_____» | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 2.2 Благоустройство объекта _________________ | «_____» | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 2.3 Расчет потребности в финансовых средствах на 2027 год | 10.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчеты к бюджету на 2027 год |
| Мероприятие 3 «Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Благоустройство объекта_____________ | «_____» | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 3.2 Благоустройство объекта _________________ | «_____» | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки объекта |
| Контрольная точка 3.3 Расчет потребности в финансовых средствах на 2028 год | 01.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчеты к бюджету на 2028 год |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| 1.Мероприятие Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации _________ поселения по организации наружного освещения на 2025 год | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.6 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 07.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.9 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 07.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.12 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 18.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.14 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 05.05.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.15 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.05.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.16 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.05.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.17 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.18 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 06.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.19 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.21 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.22 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 18.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.23 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.08.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.24 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.08.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.25 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.08.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.26 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.27 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.28 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.29 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 03.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.30 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.31 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.32 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 03.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.33 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 07.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.34 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.35 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.36 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.37 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| 2.Мероприятие Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1. Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации _________ поселения по организации наружного освещения на 2025 год | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2,2 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.3 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.6 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.9 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.12 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.14 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.05.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.15 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.05.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.16 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.05.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.17 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.18 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.19 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.21 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 1.22 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.23 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.08.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.24 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.08.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.25 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.08.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.26 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.09.2026 |  | заявка |
| Контрольная точка 2.27 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.09.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.28 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.09.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.29 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц | 04.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.30 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.31 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.32 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.33 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.34 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 19.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.35 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.36 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 2.37 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенных пунктов в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского поселения по организации наружного освещения на 2025 год | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.3 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.6 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.9 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.12 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.14 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.05.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.15 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.05.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.16 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.05.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.17 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.18 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.19 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.21 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.22 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.23 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.08.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.24 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.08.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.25 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.08.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.26 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.09.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.27 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.09.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.28 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.09.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.20 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.29 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.30 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.31 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.32 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.33 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.34 «Предоставление заявки на финансирование лимитных обязательств на текущий месяц» | 04.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.35 «Предоставление заявки на финансирование фактических расходов за предыдущий месяц | 08.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | заявка |
| Контрольная точка 3.36 «Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию наружного освещения в районный бюджет» | 20.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации _________ поселения по озеленению | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.05.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.08.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского _ поселения по озеленению | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.05.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.08.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.09.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет | 20.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет | 20.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на озеленение населенных пунктов» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации _________ поселения по озеленению | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.05.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7. «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 18.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.08.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.09.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 20.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на озеленение в районный бюджет» | 19.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие 1 Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского поселения по благоустройству | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.05.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.08.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского поселения по благоустройству | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.05.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.08.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.09.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручени |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на проведение работ по благоустройству населенных пунктов» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского поселения по благоустройству | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.05.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 18.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.08.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.09.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 20.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов на благоустройство в районный бюджет» | 19.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для осуществления  культурно-досуговой деятельности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

| Ответственный орган | Администрация Центрального сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Ракитянского района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | прогрессирующий | МП | Проце нт |  | 2023 | 75 | 75 | 75 | Ковальчук О.В.,заведующий СДК |  |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | прогрессирующий | МП | Едини ца |  | 2023 | 560 | 560 | 560 | Ковальчук О.В.,заведующий СДК |  |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспече ние деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений (организа ций) | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | МП | Едини ца | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 560 |
| 1.2 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории | МП | Проце нт | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 40 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ковальчук О.В.,заведующий СДК |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности |  | единица |  | 2023 | 560 | 560 | 560 | Ковальчук О.В.,заведующий СДК |
|  | Культурно-досуговые учреждения создают условия для обеспечения доступа населения к услугам по организации досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведение культурно-досуговых мероприятий» |  |  |  | 2023 | 560 | 560 | 560 | Ковальчук О.В.,заведующий СДК |
| 2.1 | Доля участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общей численности населения территории |  | процент |  | 2023 | 75 | 75 | 75 | Ковальчук О.В.,заведующий СДК |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,5 раза по сравнению с показателем 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления культурно-досуговой деятельности | 01 4 02 00000 | 172 | 169 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 172 | 169 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 172 | 169 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - | - - |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций | 01 4 02 00590 | 172 | 169 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 172 | 169 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 172 | 169 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение культурно-досуговых мероприятий» | 01 4 02 29990 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет _______________________________ поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступлении контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений (организаций)» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Декларация |
| Контрольная точка 1.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 02.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Декларация |
| Контрольная точка 2.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 02.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Декларация |
| Контрольная точка 3.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) «Проведение культурно-досуговых мероприятий» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение культурно-досуговых мероприятий» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2025 года» | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2024 год» | 30.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2025 года» | 28.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2025 года» | 30.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2025 года» | 30.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2025 года» | 30.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2025 года» | 30.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение культурно-досуговых мероприятий» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2026 года» | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2026 года» | 28.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2026 года» | 30.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.6. «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2026 года» | 30.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2026 года» | 30.09.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2026 года» | 30.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведение культурно-досуговых мероприятий» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2027 года» | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2027 года» | 28.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2027 года» | 30.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2027 года» | 30.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2027 года» | 30.09.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2027 года» | 30.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»

(далее – комплекс процессных мероприятий3)

| Ответственный орган | Администрация Центрального сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта Ракитянского района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 |  | 110 | 110 | 110 | Шаповалов Е.М., заведующий спортивного зала «Центральный» |
| 1.2 | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | прогрессирующий | МП | Едини ца |  | 2023 |  | 40 | 40 | 40 | Шаповалов Е.М., заведующий спортивного зала «Центральный» |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности | прогрессирующий | Едини ца | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| 1.2 | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории | прогрессирующий | Проце нт | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 40 |
| 1,3 | Обеспечение деятельности оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Количество проведенных мероприятий культурно-досуговой направленности | прогрессирующий | Едини ца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Задача «Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий спортивной направленности |  | Едини ца |  | 2023 | 110 | 110 | 110 | Шаповалов Е.М., заведующий спортивного зала «Центральный» |
|  | - Увеличение числа массовых спортивных мероприятий в 1 раз по сравнению с показателем 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля участвующих в массовых спортивных мероприятиях к общей численности населения территории |  | процент |  | 2023 | 40 | 40 | 40 | Шаповалов Е.М., заведующий спортивного зала «Центральный» |
|  | Рост численности участников спортивных мероприятий к общей численности населения территории до 40 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рост численности населения систематически занимающихся физкультурой и спортом |  | процент |  | 2023 | 40 | 40 | 40 | Шаповалов Е.М., заведующий спортивного зала «Центральный» |
|  | Создание условий для роста численности населения систематических занимающихся физкультурой и спортом на 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | 01 4 03 00000 | 2525 | 285 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 2525 | 285 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального селького поселения |  | 2525 | 285 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - | - - |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 01 4 03 00590 | 289 | 285 | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 289 | 285 | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 289 | 285 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | 01 4 03 29990 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» | 01 4 03 80590 | 2236 | 0 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 2236 | 0 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 2236 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступлении контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Декларация |
| Контрольная точка 1.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 1.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 1.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 02.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Декларация |
| Контрольная точка 2.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 02.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 2 квартал» | 28.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 2.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 3 квартал в налоговый орган» | 25.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 2.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 3 квартал» | 28.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Мероприятие (результат) 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 25.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.2 «Подача декларации по налогу на имущество за отчетный год в налоговый орган» | 26.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Декларация |
| Контрольная точка 3.3 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.4 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.5 «Уплата земельного налога и налога на имущество за 1 квартал» | 28.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.6 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 2 квартал в налоговый орган» | 25.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.7 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Контрольная точка 3.8 «Подача уведомлений по земельному налогу и налогу на имущество за 1 квартал в налоговый орган» | 25.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Уведомление |
| Контрольная точка 3.9 «Уплата земельного налога и налога на имущество за отчетный год» | 28.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежные поручения |
| Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2025 года» | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2024 год» | 30.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2025 года» | 28.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2025 года» | 30.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2025 года» | 30.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 1.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2025 года» | 30.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 1.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2025 года» | 30.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2026 года» | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2026 года» | 28.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2026 года» | 30.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.6. «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2026 года» | 30.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 2.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2026 года» | 30.09.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 2.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2026 года» | 30.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие (результат) 3 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 «Составление плана проведения мероприятий на 1 квартал 2027 года» | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.2 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2026 год» | 30.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.3 «Составление плана проведения мероприятий на 2 квартал 2027 года» | 28.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.4 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.5 «Составление плана проведения мероприятий на 3 квартал 2027 года» | 30.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.6 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 2 квартал 2027 года» | 30.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Контрольная точка 3.7 «Составление плана проведения мероприятий на 4 квартал 2027 года» | 30.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | План проведения мероприятий |
| Контрольная точка 3.8 «Подготовка отчетной информации об исполнении плана мероприятий за 3 квартал 2027 года» | 30.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация об исполнении плана мероприятий |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» в 2025 году |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского поселения в области физической культуры и спорта» | 10.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.01.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.02.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.05.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.06.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.08.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.09.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты в области физической культуры и спорта в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского поселения в области физической культуры и спорта | 10.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.01.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.02.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.05.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.06.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.08.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.09.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты в области физической культуры и спорта» в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение соглашения с администрацией Ракитянского района о передаче части полномочий администрации Центрального сельского поселения в области физической культуры и спорта | 10.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.01.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.3 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.02.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.5 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.6 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.05.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.7. «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.06.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.8 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 18.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.9 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет»» | 20.08.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.10 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.09.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.11 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.12 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 20.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.13 «Перечисление межбюджетных трансфертов в области физической культуры и спорта в районный бюджет» | 19.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Платежное поручение |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

| Ответственный орган | Администрация Центрального сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Ракитянском районе |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г., |  | регрессирующий | МП | процент |  | 2023 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| 1.2 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ |  | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроительных работ |  | прогрессирующий | МП | единица |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Уровень снижения показателя. объема потребляе мых энергоресур сов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г., | МП | Проце нт | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.2 | Организация и проведение комплексных кадастровых работ | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ | МП | Едини ца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3 | Реализа ция мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроительных работ | МП | Едини ца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | МП |  |  |  |  |  |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| 1.1 | Уровень снижения показателя. объема потребляемых энергоресурсов и воды в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2023 г., | МП | процент |  | 2023 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
|  | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» | МП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| 2.1 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение кадастровых работ) | МП | единица |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
|  | Проведены комплексные кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» | МП | единица |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| 3.1 | Количество объектов в отношении которых планируется проведение землеустроитель ных работ | МП | единица |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
|  | Проведены землеустроительные работы в отношении объектов, находящихся на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 01 4 04 00000 |  |  |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - | - - |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | 01 4 04 00590 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» | 01 4 04 20460 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» | 01 4 04 60500 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступлении контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 «Сформированы отчетные данные о выполнении мероприятий по достижению плановых значений целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности района за 2024 год» | 30.03.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | отчет |
| Контрольная точка 1.2 Сформированы отчетные данные о выполнении мероприятий по достижению плановых значений целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности района за 2025год» | 30.03.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | отчет |
| Контрольная точка 1.3 «Сформированы отчетные данные о выполнении мероприятий по достижению плановых значений целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности района за 2026 год» | 30.03.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | отчет |
| Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на выполнение комплексных кадастровых работ» | «_____» 2025г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 1.2 Услуга оказана (работы выполнены) | «_____» 2025г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 1.3 «Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение комплексных кадастровых работ для включения в бюджет на 2026 год.» | 25.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Проектно-сметная документация |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на выполнение комплексных кадастровых работ» | «_____» 2026г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 2.2 Услуга оказана (работы выполнены) | «_____» 2026г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 2.3 «Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение комплексных кадастровых работ для включения в бюджет на 2027 год.» | 25.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Проектно-сметная документация |
| Мероприятие 3 «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» в 2027 году реализации) |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на выполнение комплексных кадастровых работ» | «_____» 2027г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3.2 Услуга оказана (работы выполнены) | «_____» 2027г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3.3 «Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение комплексных кадастровых работ для включения в бюджет на 2028 год.» | 25.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Проектно-сметная документация |
| Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на оказание услуг (выполнение работ) в сфере имущественных и земельных отношений» | «_____» 2025г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 1.2 Услуга оказана (работы выполнены) | «_____» 2025г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 1.3 «Подготовлены расчеты потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2026 год.» | 25.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчеты к бюджету |
| Мероприятие 2 «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на оказание услуг (выполнение работ) в сфере имущественных и земельных отношений» | «_____» 2026г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 2.2 Услуга оказана (работы выполнены) | «_____» 2026г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 2.3 «Подготовлены расчеты потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2027 год.» | 25.12.2026 |  | Расчеты к бюджету |
| Мероприятие 3 «Реализация мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений» в 2027 году реализации. |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты (договора) на оказание услуг (выполнение работ) в сфере имущественных и земельных отношений» | «_____» 2027г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3.2 Услуга оказана (работы выполнены) | «_____» 2027г. | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3.3 «Подготовлены расчеты потребности в финансовых средствах для включения на 2028 год.» | 25.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчеты к бюджету |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Содействие занятости населения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 6)

| Ответственный орган | Администрация Центрального сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | прогрессный | МП | Чело век | 50 |  | 2023 | 40 | 30 | 30 | Шаповалов М.Б., глава администрации |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержка субъектов МСП, содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организа ция мероприя тий по временному трудоуст ройству несовершеннолетних | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП | Чело век | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 40 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Организация мероприя тий по временному трудоуст ройству несовершеннолетних | МП |  |  | 2023 |  |  |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |
| 1.1 | Количество несовершен нолетних граждан трудоустроенных на период свободного от учебы времени | МП |  | 50 | 2023 | 40 | 30 | 30 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
|  | Рост численности несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на период свободного от учебы времени |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения» | 01 4 05 00000 | 149 | 0 |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | 149 | 0 |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | 149 | 0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - | - - |  |
|  | Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних | 01 4 05 20940 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступлении контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие 1 Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 1.2 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 полугодие 2025 года» | 30.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 1.3 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 9 месяцев 2025 года» | 30.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 1.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2026 год | 10.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Контрольная точка 1.5 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 2025 год» | 26.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Мероприятие 2 (Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 2.2 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 полугодие 2026 года» | 30.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 2.3 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 9 месяцев 2026 года» | 30.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 2.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2027 год | 10.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Контрольная точка 2.5 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 2026 год | 26.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Мероприятие 3 Организация мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3 .1 «Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 3.2 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 1 полугодие 2027 года» | 30.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 3.3 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 9 месяцев 2027 года» | 30.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 3.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2028 год | 10.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Контрольная точка 3.5 Составление аналитической информации о численности и расходах на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних за 2027 год» | 26.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

| Ответственный орган | Администрация Центрального сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ракитянском районе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача: «обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову | регрессирующий | МП | голов | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову | МП | голов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  |
| Задача: «обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову |  | голов |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
|  | Сокращение численности животных без владельцев на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01 4 06 00000 |  |  |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - | - - |  |
|  | Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01 4 06 23880 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступлении контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие 1 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | «___» 2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 1.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | «___» 2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 1.3 Составление расчета о суммах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2026 год | 01.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Мероприятие 2 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | «___» 2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 2.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | «___» 2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 2.3 Составление расчета о суммах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2027 год | 01.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Мероприятие 3 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3.1 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с животными без владельцев | «___» 2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Муниципальный контракт (договор) |
| Контрольная точка 3.2 Выполнение услуг по обращению с животными без владельцев согласно контрактов (договоров) | «___» 2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Акт об оказании услуг |
| Контрольная точка 3.3 Составление расчета о суммах на оказание услуг по обращению с животными без владельцев для включения в бюджет на 2028 год | 01.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера»

(далее – комплекс процессных мероприятий 7)

| Ответственный орган | Администрация Центрального сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий района» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение количества совершенных правонарушений | регрессирующий | МП | Едини ца |  |  | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ результата | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по охране общественного порядка | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП | Едини ца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий, в том числе экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие Мероприятия по охране общественного порядка | МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение количества совершенных правонарушений | МП |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | Шаповалов М.Б., глава администрации |
|  | снижено количество правонарушений на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N № п/п | Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | 01 4 07 00000 |  |  |  |  |
|  | Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - | - - |  |
|  | Мероприятие «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям» | 01 4 074 20850 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Мероприятия по организации охраны общественного порядка» | 01 4 07 29980 | - | - | - | - |
|  | Бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из районного бюджета |  |  | - | - | - |
|  | - бюджет Центрального сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступлении контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по организации охраны общественного порядка» |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по организации охраны общественного порядка в 2025 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 1.1 «Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 квартал 2025 года» | 30.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 1.2 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 полугодие 2025 года» | 30.07.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 1.3 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 9 месяцев 2025 года» | 30.10.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 1.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2026 год | 10.11.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Контрольная точка 1.5 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 2025 год» | 26.12.2025 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Мероприятие 2 Мероприятия по организации охраны общественного порядкка в 2026 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 2.1 «Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 квартал 2026 года» | 30.04.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 2.2 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 полугодие 2026 года» | 30.07.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 2.3 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 9 месяцев 2026 года» | 30.10.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 2.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2027 год | 10.11.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Контрольная точка 2.5 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 2026 год | 26.12.2026 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Мероприятие 3 Мероприятия по организации охраны общественного порядка в 2027 году реализации |  | Шаповалов М.Б., глава администрации |  |
| Контрольная точка 3 .1 «Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 квартал 2027 года» | 30.04.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 3.2 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 1 полугодие 2027 года» | 30.07.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 3.3 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 9 месяцев 2027 года» | 30.10.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |
| Контрольная точка 3.4 Подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для включения в бюджет на 2028 год | 10.11.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Расчет |
| Контрольная точка 3.5 Составление аналитической информации о расходах на мероприятия по организации охраны общественного порядка за 2027 год» | 26.12.2027 | Шаповалов М.Б., глава администрации | Информация |